《美妆叠叠乐》7日原型冲刺计划 (v1.0)

第一天：项目基建与数据结构

核心目标：搭建项目框架，定义好所有核心数据的“蓝图”。

关键任务：

项目创建：创建新的Unity 2D项目，完成基础设置（如分辨率、Git仓库等）。

数据类定义：编写C#脚本，定义核心数据结构，包括LevelData（关卡数据）、CosmeticInstanceData（单个化妆品实例数据）、OrderData（订单数据）等。确保字段与我们GDD 2.0中的定义一致。

资源占位符：创建3-5种不同颜色/形状的几何图形（例如：红色方形、蓝色圆形、黄色三角形），并将它们制作成预制件（Prefabs），作为化妆品的临时替代物。

脚本框架：创建核心的管理器脚本，如GameManager（游戏总流程控制）、LevelLoader（关卡加载器）、InputManager（输入管理器）等空框架。

产出/验证点：

一个结构清晰的Unity项目。

可以手动创建一个关卡数据文件，LevelLoader脚本能够成功读取并将其中的数据打印（Debug.Log）到控制台。

第二天：核心交互实现

核心目标：实现最基础的“点击-飞入”玩家操作。

关键任务：

关卡生成：LevelLoader脚本实现根据LevelData文件，在场景中动态生成所有化妆品（几何图形）的实例。

输入检测：InputManager脚本实现能够检测到玩家对最上层、未被遮挡的化妆品的点击操作。

飞行逻辑：实现一个简单的“飞行”功能。当物品被点击后：

如果它符合一个硬编码（Hardcode）的订单需求，则从堆叠区消失，出现在屏幕上方的指定“订单区”位置。

如果不符合，则消失并出现在屏幕下方的“临时槽”位置。

产出/验证点：

屏幕上有一个根据数据生成的堆叠物。

可以成功点击最上层的物品，并看到它移动到对应的目标区域。

第三天：游戏循环闭环

核心目标：建立完整的“订单完成->补充->胜负判定”游戏循环。

关键任务：

订单系统：实现订单逻辑。当一个订单包的所有槽位被填满时，该订单包消除。

订单流：实现一个简单的订单补充队列。当一个订单被消除后，从预设的订单列表中，补充一个新的订单。

胜负逻辑：

失败：实现“当5个临时槽被占满时，游戏失败”的逻辑。

胜利：实现“当堆叠区所有物品都被清空时，游戏胜利”的逻辑。

产出/验证点：

一个可以完整玩通的、最简单的单层关卡。玩家可以“获胜”或“失败”。

第四天：核心谜题 - 遮挡与依赖

核心目标：实现游戏的核心“堆叠”和“遮挡”逻辑。

关键任务：

渲染排序：在生成化妆品时，根据其在LevelData中的Layer数据，正确设置其Sorting Layer或Order in Layer，确保高层级的物品能正确地显示在低层级物品之上。

可点击判断：这是本日的关键。重构输入逻辑，确保只有当一个物品的上方没有被任何更高层级的物品覆盖时，它才是可点击的。

产出/验证点：

一个多层堆叠的关卡。玩家无法点击被压在下方的物品，必须先消除上方的物品。游戏的核心“解谜”感首次出现。

第五天：特色机制 - 奖杯与完美订单

核心目标：植入使我们游戏与众不同的核心特色机制。

关键任务：

“奖杯”逻辑：实现IsLock标记的功能。当被标记为“奖杯”的物品上再无遮挡时，使其状态发生改变（例如，颜色从灰色变为彩色）。

产出/验证点：

可以玩通一个以“获取奖杯”为目标的关卡。

第六天：【实战检验】关卡编辑器

核心目标：使用您已有的编辑器，创建原型所需的测试关卡，并对编辑器本身进行“实战检验”。

关键任务：

创建“教学关”：使用您的编辑器，创建并导出一个类似我们计划中第二关的level_2.asset文件（教学临时槽）。

创建“核心谜题关”：这是本日的关键。使用您的编辑器，尝试创建一个具备明确“连锁依赖”结构的、类似我们计划中第七关的level_07.asset文件。

记录反馈：在创建过程中，详细记录您编辑器的所有问题：哪个流程最耗时？哪个功能最不顺手？是否遇到了bug？是否缺少了某个关键功能才导致“连锁依赖”谜题难以制作？

产出/验证点：

2-3个由您的编辑器产出的、可被原型直接加载的.asset关卡文件。

一份关于您编辑器现状的、宝贵的“体验报告”和“优化清单”。

第七天：整合、测试与复盘

核心目标：整合所有功能，进行初步的“手感”测试，并复盘整个冲刺。

关键任务：

整合测试：确保用编辑器制作的关卡，可以在游戏中被正确加载并顺利玩通。

手感验证：现在我们来回答那个核心问题——“爽不爽？” 玩一下您制作的“连锁依赖”关卡，感受一下破解谜题的瞬间，是否有初步的乐趣和成就感？

冲刺复盘：回顾7天的成果，总结我们学到了什么：

核心玩法循环是否成立？

“连锁依赖”谜题的初步体验如何？

我们对游戏“好玩”的假设，是否得到了初步验证？

您的编辑器距离“高效生产”还有多远？

产出/验证点：

一个包含2-3个核心测试关卡的、可在Unity Editor中流畅运行的“可玩骨架”原型。

一份清晰的冲刺总结和下一步的开发计划。

“垂直切片”Demo · 4周冲刺开发计划

第一周：“视觉新生”周 (Visual Rebirth)

核心目标： 彻底摆脱原型阶段的几何图形，为游戏奠定“Chic & Clean”的正式美术基调和UI框架 。

Day 1 / 周一 (10月6日): “美术奠基日” (Art Foundation Day)

核心目标： 确立指导整个项目美术方向的“美术风格宪法”。

具体任务：

关键词提炼与参考图收集：

任务： 基于GDD中的“Chic & Clean” 、“精致、时尚、高级感” 、“简洁、现代” 等关键词，在Pinterest、Behance等设计网站上，搜集10-20张最符合你想象的参考图片，创建你的“灵感墙 (Mood Board)”。

“魔法咒语”的创造 (AI Prompt Crafting)：

任务： 打开你的AI绘画工具（如Midjourney），开始用英文提炼并试验你的核心Prompt。这是你统一所有美术风格的“魔法咒语”。

如何确立美术风格：

基础咒语结构： [物品名], 2d game asset, game icon, chic and clean style, minimalist, luxury cosmetic branding, vector illustration, on white background --style raw

不断迭代： 尝试不同的风格化词汇，比如soft pastel colors, elegant lines, flat design。调整参数（如Midjourney的--stylize值），直到生成一张你认为完美的、可以作为“风格之锚”的化妆品图片（比如一支口红）。

“美术风格宪法”文档化：

任务： 创建一个简单的文档，将下面三样东西放进去：

你选出的那张“风格之锚”图片。

生成这张图的最终英文Prompt原文。

从这张图中提取出的5-6个核心颜色，作为你的主色板。

产出： 这份文档，就是你接下来所有美术工作的最高指导原则。

Day 2 / 周二 (10月7日): “核心资产量产日 (I)” - 化妆品

核心目标： 使用“美术风格宪法”，批量生成风格高度统一的核心化妆品卡片。

具体任务：

准备物品清单： 列出你前30关卡设计中需要用到的15-20种核心化妆品（口红、眉笔、眼影盘、粉饼、化妆刷等）。

批量生成图片：

任务： 运用你的“魔法咒语”开始批量生产。

如何用AI批量生成风格统一的图片：

锁定咒语： 严格使用你昨天确定的最终Prompt。

替换变量： 只修改咒语中的[物品名]部分，例如lipstick, eyeshadow palette。

使用“风格参考”(Style Reference)功能 (关键技巧)： 在Midjourney等工具中，你可以将昨天那张“风格之锚”的图片URL，作为新Prompt的前缀，这会让AI极大地参考这张图的风格、光影和构图。格式如下：<图片URL> [新物品名], 2d game asset... 这样可以确保风格的惊人一致性。

后期处理：

任务： 将所有生成的图片导入Photoshop或免费的Photopea等软件，进行统一的背景去除（抠图），并微调颜色，确保它们100%符合你的主色板。

产出： 15-20张背景透明、风格统一、可直接用于游戏的化妆品PNG图片。

Day 3 / 周三 (10月8日): “核心资产量产日 (II)” - 奖杯与特殊物品

核心目标： 完成所有游戏内动态物品的制作，特别是高价值的“奖杯” 。

具体任务：

制作“奖杯” ： 根据GDD，奖杯是视觉上最华丽的核心物品 。你需要为它设计一个更华丽的Prompt。例如：

Exquisite crystal trophy, shaped like a blooming rose, embedded with diamonds, 2d game asset, game icon, chic and clean style...

制作“干扰项”/“障碍物”： 如果你的后期关卡需要，今天可以一并制作。

整理与命名： 将所有产出的美术资源，按照你在CosmeticItemData.cs脚本中定义的itemId进行精确命名，并整理到Unity的项目文件夹中。

产出： 项目所需的所有游戏内物品的美术资源，已全部准备就绪。

Day 4 / 周四 (10月9日): “UI框架构思与生成日” (UI Framework Design)

核心目标： 设计游戏的核心UI布局，并用AI生成UI组件资源。

具体任务：

手绘线框图 (Wireframing)：

任务： 在动用AI前，先拿出纸和笔！ 画出“主界面”、“游戏界面”、“胜利/失败结算界面”的草图。想清楚每个按钮、每个信息板块的位置和关系。

生成UI组件：

任务： 基于你的线框图，开始用AI生成UI的“零件”。

如何利用AI搭建UI框架和生成资源： AI不擅长一次性生成整个完美的UI界面，但它极其擅长生成高质量的UI组件。你需要“化整为零”：

生成按钮： Prompt: UI button for a chic mobile game, soft pastel pink gradient, minimalist golden border, clean design, set of 3 (normal, pressed, disabled states)

生成面板/背景框： Prompt: UI panel background, clean light grey, subtle elegant pattern, for a modern beauty game, 9-slice friendly

生成图标： Prompt: settings gear icon, minimalist line art, chic and clean UI style, golden color

整理UI资产： 将生成的按钮、面板、图标等资源分类整理好。

产出： UI设计的线框草图，以及一套风格统一的、可用于搭建UI的“零件”图片。

Day 5 / 周五 (10月10日): “UI框架搭建日” (UI Framework Implementation)

核心目标： 在Unity中，使用昨天生成的UI资源，将UI框架搭建起来。

具体任务：

搭建三大场景： 在Unity中创建MainMenu, GameScene, ResultScene三个场景。

使用Canvas： 在每个场景中，使用UGUI的Canvas系统，根据你的线框图，将按钮、面板等UI组件拼装成完整的界面。

使用9-Slice： 将所有用作背景板和按钮的图片，设置为9-Slice Sprite模式，这样它们可以被无限拉伸而不失真。

产出： 三个核心的、带有静态UI的Unity场景。

Day 6 / 周六 (10月11日): “资源整合与替换日” (Asset Integration)

核心目标： 将所有新制作的美术资源，替换掉原型中的“几何图形”，让游戏焕然一新。

关键任务：

创建预制件(Prefabs)： 为你所有的化妆品卡片创建预制件，将图片和CosmeticItemData.cs脚本绑定好。

更新关卡编辑器： 修改你的关卡编辑器逻辑，让它可以识别并使用这些新的预制件。

更新游戏场景： 在你的游戏主场景中，将原来由几何体构成的关卡，替换为由精美的化妆品预制件构成的关卡。

替换UI： 将原型中临时的UI，全部替换成你新搭建的UI框架。

产出： 一个视觉上焕然一新、看起来像“正式产品”的游戏版本。

Day 7 / 周日 (10月12日): “评审与下周计划日” (Review & Plan)

核心目标： 评审本周的视觉成果，并为下周“循环完整”周的开发任务做准备。

具体任务：

运行游戏： 在手机上运行你的新版本，截图、录屏。

对比“宪法”： 对比你周一制定的“美术风格宪法”，评估当前的美术效果是否达到了预期？“Chic & Clean”的感觉是否出来了？

检查“清晰度”： 视觉清晰度是否依然有保障？ 卡片堆叠在一起时，是否还能比较容易地识别？

制定下周计划： 根据本周的成果，列出下周（第二周）需要完成的核心任务清单（如：场景跳转逻辑、关卡选择界面等）。

产出： 一份简单的评审纪要，以及下周清晰的任务列表。

完成这一周，你的项目将实现一次惊人的蜕变。这将为你后续的开发和对外展示，建立起强大的信心。

第三周：“灵魂注入”周 (Soul Injection)

核心目标： 加入Meta元素（收藏馆），为游戏注入长线游玩的灵魂，并对核心体验进行“手感”和“仪式感”级的打磨。

Day 1 / 周一 (10月20日): “灵魂”设计日 (Soul Design Day)

核心目标： 将我们刚刚做出的设计决策，转化为具体的、可被开发的设计图和资源需求列表。

具体任务：

设计“礼盒开启”动画分镜： 在纸上画出“礼盒出现 -> 玩家交互 -> 丝带解开 -> 光芒四射 -> 奖杯展示”的关键帧草图。

设计“美妆收藏馆”UI线框图： 设计收藏馆的整体布局，如何陈列已获得的“奖杯”，如何显示未解锁的物品剪影 。

确立新美术资源需求： 列出本周需要制作的所有新美术资源清单，包括：多种“奖杯”级化妆品、普通/完美订单包的不同外观、“礼盒”本身、以及“暂存箱”和“进度条”的UI图标。

Day 2 / 周二 (10月21日): “收藏馆”框架搭建日 (Collection Framework Day)

核心目标： 搭建“美妆收藏馆”的技术框架和基础UI。

具体任务：

创建CollectionScene： 创建一个新的场景用于展示收藏馆。

数据系统： 编写CollectionManager脚本，负责保存和读取玩家已解锁的“奖杯”ID列表（使用PlayerPrefs即可）。

UI实现： 根据昨天的线框图，在CollectionScene中搭建UI界面，并编写代码，使其能够根据已解锁的ID列表，正确地显示“已获得”和“未获得”的物品状态。

Day 3 / 周三 (10月22日): “仪式感”开发日 (Ritual Development Day)

核心目标： 实现让玩家心跳加速的“礼盒开启”和“完美订单”时刻。

具体任务：

制作美术资源： 使用AI或其它工具，制作出“完美订单包”和“礼盒”的美术资源。

开发“礼盒开启”系统： 在游戏中，当关卡胜利且该关卡是奖杯关时，触发“礼盒开启”界面。根据周一的分镜图，实现整个动画流程。

连接Meta循环： 当“礼盒开启”动画播放完毕后，将获得的“奖杯”ID存入CollectionManager，从而在收藏馆中正确点亮它。

Day 4 / 周四 (10月23日): “生命线”UI功能日 (Lifeline UI Day)

核心目标： 实现玩家在游戏中最依赖的辅助UI系统。

具体任务：

制作UI美术资源： 制作“暂存箱”道具图标和关卡进度条（可以是一个口红逐渐被填满的形象）的美术资源。

实现关卡进度条： 在游戏界面上，增加一个UI，用于实时显示当前关卡中“已消除卡片 / 总卡片”的进度。

实现“暂存箱”道具功能： 根据GDD，这可能是一个付费道具 。本周我们先实现其核心功能：点击“暂存箱”道具，可以选择临时槽中的一个物品，将其暂时移出，为关键操作腾出空间。

Day 5 / 周五 (10月24日): “画龙点睛”音效日 (ASMR Sound Day)

核心目标： 严格按照GDD的“ASMR”级要求，为所有新增和已有的系统配置音效 。

具体任务：

寻找/制作音效： 重点寻找和制作以下音效：丝带解开声、礼盒开启的“叮”声、奖杯被放入收藏馆的“咔哒”声、“完美订单”的庆祝音效、“暂存箱”道具使用的特殊音效。

全面实装： 为游戏中的每一个关键交互都配上精心挑选的音效，确保整体听感的“清脆、悦耳、令人舒适” 。

Day 6 / 周六 (10月25日): “灵魂”整合测试日 (Soul Integration Day)

核心目标： 将本周开发的所有新系统进行整合，确保它们能无缝地协同工作。

具体任务：

完整流程测试： 从头开始玩一个奖杯关卡 -> 体验“完美订单” -> 关卡胜利 -> 触发“礼盒开启” -> 检查“收藏馆”是否正确更新。

道具测试： 在关卡中测试“暂存箱”等新道具的功能是否正常。

Bug修复： 修复在整合测试中发现的所有Bug。

Day 7 / 周日 (10月26日): “商业化前瞻”评审日 (Monetization Preview Day)

核心目标： 评审本周成果，确认游戏“长线乐趣”的雏形已经建立，并为下周“商业化准备”周制定计划。

具体任务：

体验评审： 再次体验游戏。现在的游戏是否有了“灵魂”？“美妆收藏馆”是否给了你持续玩下去的动力 ？

商业化设计： 审视我们已经实现的道具和系统，思考GDD中定义的商业化植入点（如失败时“增加槽位” 、购买道具包 等）是否合理。

制定下周计划： 列出下周（第四周）需要完成的具体任务清单，如“集成激励视频广告SDK”、“制作商店界面”、“完成所有道具功能”等。

第四周（最终周）开发计划：“抛光与首日体验(FTUE)”周

我们原计划的第四周是“商业化准备”，你已经提前完成了大部分。现在，我们将第四周升级为**“最终冲刺周”，目标是打造一个“让发行商30秒内爱上你”**的完美Demo。

核心目标： 解决所有已知体验问题，并构建一个“丝般顺滑”的新手引导流程(FTUE)。

Day 1 / 周一 (10月27日): “视觉清晰度”攻坚日

核心目标： 集中一天火力，彻底解决反馈中的#2, #3, #4问题。

具体任务：

资产再设计： 重新审查所有美术资产，修改所有“太相近”的卡片，建立严格的“品类-形态-颜色”绑定规则。

订单包UI优化： 优化订单包的置灰效果，确保形状可识别。

关卡美学重构： 重新打开你的1-15关，使用关卡编辑器，用“视觉分组”和“调色板”的法则，重构所有“随机堆叠”的布局，将“杂乱”变为“有序”。

Day 2 / 周二 (10月28日): “新手引导(FTUE)”设计日

核心目标： 在纸上设计出完整的前5分钟新手体验。

具体任务：

绘制流程图： 绘制一个详细的新手引导流程图。

撰写文案： 写下引导的每一句提示文案（如：“点击这里，收集第一个物品”）。

设计关卡： 专门为引导设计前3关（比如第1关只教“点击”，第2关只教“临时槽”，第3关才出现完整订单）。

Day 3 / 周三 (10月29日): “新手引导(FTUE)”开发日 (I)

核心目标： 实现游戏最核心的引导逻辑。

具体任务：

开发引导系统： 创建一个TutorialManager脚本，用于控制引导步骤、强制高亮和屏蔽点击。

实现第1-3关引导： 实现“教学点击”、“教学订单匹配”、“教学临时槽使用”的强制引导。

Day 4 / 周四 (10月30日): “新手引导(FTUE)”开发日 (II)

核心目标： 完成所有次级引导和功能实现。

具体任务：

实现“道具引导”： 在某个特定关卡（如第5关），当玩家首次遇到困难时，弹出引导，提示使用“暂存箱”道具。

实现“收藏馆引导”： 当玩家首次获得奖杯后，弹出引导，强制玩家进入收藏馆，并展示“礼盒开启”或你提到的“抽奖”功能。

实现“进度条”： 完成胜利界面进度条的功能逻辑。

Day 5 / 周五 (10月31日): “数据埋点”与“最终品控”日

核心目标： 植入数据埋点“桩”，并进行最后一轮Bug修复。

具体任务：

完成“数据埋点桩”： 按照我们上面的方案，花半天时间，在代码中完整植入AnalyticsManager的所有调用。

Bug Bash (Bug修复冲刺)： 重新体验1-15关的完整流程（包括新手引导），修复所有你能找到的Bug、音效缺失、UI错位等问题。

Day 6 / 周六 (11月1日): “发行包”准备日 (Publisher Package)

核心目标： 制作向发行商展示的核心材料。

具体任务：

录制“黄金30秒”视频： 录制一段30-60秒的、无剪辑的、能完美展现你游戏核心乐趣（从混乱到有序的解谜感、华丽的奖杯解锁）的演示视频。这个视频比你的APK本身更重要。

撰写“一页纸”文档： 写一份1页纸的GDD浓缩版，说明你的游戏亮点、核心玩法、目标用户和“样品换流量”的商业模式。

Day 7 / 周日 (11月2日): 战略复盘 & “发行对接”准备

核心目标： 总结垂直切片阶段，并准备开始对外接触。

具体任务：

打包： 将你的最终APK、30秒演示视频、一页纸GDD，放入一个干净的文件夹中。

战略复盘： 回顾我们这四周的开发，你已经拥有了一个强大的武器。

制定下周（新阶段）计划： 开始搜集广州、深圳地区的中小型游戏发行商名单、联系方式和提包渠道。