## DEMO开发计划
项目 | 部门 | 系统 | 任务 | 验收标准 | 依赖项 | 负责人 | 开始日期 | 结束日期 | 实际交付 | 状态
核心框架搭建 | 策划 | 1.核心数值表 | 属性与战斗公式设计 | 数值平衡： - 特工击杀同等级敌人需≤5秒 - 单局获得能量≥150点 | 程序提供战斗框架原型
敌人波次血量公式
基因能量掉落规则
|  | 2.战场白皮书 | 部署区坐标定义
敌人路径点配置
| 程序 | 1.战斗基础框架 | 敌人寻路AI | 技术指标： - 100+敌人同屏寻路延迟≤0.1s - 能量计数误差=0 | 策划提供敌人移动速度参数
特工自动索敌逻辑
大门受击计算
|  | 2.资源管理系统 | 基因能量实时计数
| 美术 | 1.角色简模 | 突击/重装/工程特工 |  | 策划提供角色概念草图
岩甲蜥/迅影豹
|  | 2.场景白模 | 战场基础布局
系统集成 | 策划 | 1.三重召唤系统 | 三重随机规则库 | 随机验证： - 连续2次低质召唤必出Lv2+ - 选项重复率＜5% | 程序完成随机算法接口
怪兽种类权重表
等级概率曲线
动态保底触发器
|  | 2.肉鸽选项池 | 3种特工增援类型
5种特工升级项
3种全局增益
| 程序 | 1.三重召唤系统 | 种类/等级/数量独立随机 | 稳定性： - 召唤流程耗时≤10秒 - 选项弹窗响应≤0.3秒 | 美术提供UI切图资源
动态保底逻辑
|  | 2.肉鸽三选一 | 战斗等级经验累计
选项触发与生效
|  | 3.UI事件绑定 | 召唤按钮响应
选项选择确认
| 美术 | 1.战斗UI套件 | 能量槽/等级条动态素材 | 交互标准： - 按钮热区≥80×80px - 特效不遮挡单位 | 策划提供UI布局文档
召唤按钮/选项弹窗
|  | 2.特效占位 | 召唤光柱（方块动画）
技能范围指示器（色块）
3.Boss模型
打磨验收 | 策划 | 1.完整关卡配置 | 5波敌人+1Boss（含血量/数量/刷新点） | 内容标准： - Boss有70%/30%血量阶段转换 - 埋点覆盖率100%核心操作 | 程序开放数据接口
教团突袭动态事件
|  | 2.商业化框架 | 通行证奖励清单
虚拟商店定价表
|  | 3.埋点方案 | 召唤结果统计字段
失败原因分类
| 程序 | 1.支付SDK沙盒 | 虚拟货币购买通行证 | 质量要求： - 支付流程完整（0逻辑报错） - 数据上报成功率≥99% | 美术提供商品图标
皮肤装备激活
|  | 2.数据埋点系统 | 本地日志记录
云端上报验证
|  | 3.平台适配 | Android APK输出
| 美术 | 1.怪兽皮肤 | 岩甲蜥机械版（换色+部件） | 表现标准： - 皮肤与原模型共享骨骼 - 受击反馈延迟≤0.2s | 程序提供Shader支持
|  | 2.受击反馈 | 特工/怪兽受击闪白
大门破损贴图变化
|  | 3.过场占位 | 胜利/失败文字提示

## 联调标准
模块 | 联调内容 | 验收标准
三重召唤系统 | 策划配置表 + 程序算法 + 美术特效 | 10次连续召唤：
- 崩溃次数=0
- 视觉/逻辑同步误差≤0.1s
肉鸽三选一 | 选项池配置 + UI响应 + 特效播放 | 20次等级提升：
- 选项触发率100%
- 无文本重叠/截断
战斗性能 | 程序逻辑 + 美术资源 + 策划数值 | 安卓：30帧波动≤5%

## 版本清单
|  | 交付模块 | 核心内容 | 质量标准
1.Pre-Alpha | 验证核心玩法循环可行性 | 核心战斗循环 | 1特工+3基础怪兽+三重随机召唤（种类/等级/数量） | 单局时长15-20min，崩溃率＜1%
|  | 基础肉鸽系统 | 战斗等级提升触发三选一（增援/升级/增益） | 选项触发100%稳定
|  | 敌人与关卡 | 3波次敌人（含1Boss）+ 1张战场地图（峡谷入口） | 波次逻辑无卡死，Boss有基础机制
|  | 美术占位 | 特工/怪兽/场景使用简模+方块特效 | 可清晰辨识单位功能