## DEMO开发计划
项目 | 部门 | 系统 | 任务 | 验收标准 | 依赖项 | 负责人 | 开始日期 | 结束日期 | 实际交付 | 状态
核心框架搭建 | 策划 | 1.核心数值表 | 属性与战斗公式设计 | 文档输出： - 战斗框架策划案 - 属性系统策划案 数值平衡： - 特工击杀同等级敌人需≤5秒 - 单局获得能量≥150点 | 程序提供战斗框架原型
敌人波次血量公式
基因能量掉落规则
|  | 2.战场白皮书 | 部署区坐标定义
敌人路径点配置
| 程序 | 1.战斗基础框架 | 敌人寻路AI | 战斗框架开发完成： - 战斗过程需要正常的怪物击杀、大门受击、战斗胜负判定 - 默认上阵2名特工，特工自动对进入攻击范围的怪物攻击 - 根据配置刷新怪物(至少2种)，向大门移动并自动攻击 - 根据击杀怪物统计能量获取数量 | 策划提供相关配置
特工自动索敌逻辑
大门受击计算
|  | 2.资源管理系统 | 基因能量实时计数
| 美术 | 1.角色简模 | 突击/重装/工程特工 | 角色： - 3个特工英雄，2种召唤兽，至少2种怪物 场景： - 简单的战斗场景，包含特工站位、大门 UI： 大门血条、能量 | 策划提供角色概念草图
岩甲蜥/迅影豹
|  | 2.场景白模 | 战场基础布局
系统集成 | 策划 | 1.三重召唤系统 | 三重随机规则库 | 规则完善： - 三重随机召唤规则与召唤物设定 - 技能详细设定 - 肉鸽选项类型设定 随机验证： - 连续2次低质召唤必出Lv2+ - 选项重复率＜5% | 程序完成随机算法接口
怪兽种类权重表
等级概率曲线
动态保底触发器
|  | 2.肉鸽选项池 | 3种特工增援类型
5种特工升级项
3种全局增益
| 程序 | 1.三重召唤系统 | 种类/等级/数量独立随机 | 完整战斗流程： - 战斗内UI事件绑定，肉鸽三选一、召唤按钮、三重随机界面 - 战斗经验积累和战斗等级提升 - 等级提升触发肉鸽三选一，包括特工参战、技能升级等 - 消耗能量进行三重随机 | 美术提供UI切图资源
动态保底逻辑
|  | 2.肉鸽三选一 | 战斗等级经验累计
选项触发与生效
|  | 3.UI事件绑定 | 召唤按钮响应
选项选择确认
| 美术 | 1.战斗UI套件 | 能量槽/等级条动态素材 | 角色： - 1个BOSS模型 UI： - 战斗等级经验条、肉鸽选项弹窗、召唤按钮、三重随机界面 特效： - 召唤特效、技能范围指示、怪物/大门受击特效 交互标准： - 按钮热区≥80×80px - 特效不遮挡单位 | 策划提供UI布局文档
召唤按钮/选项弹窗
|  | 2.特效占位 | 召唤光柱（方块动画）
技能范围指示器（色块）
3.Boss模型
打磨验收 | 策划 | 1.完整关卡配置 | 5波敌人+1Boss（含血量/数量/刷新点） | 内容标准： - Boss有70%/30%血量阶段转换 - 埋点覆盖率100%核心操作 | 程序开放数据接口
教团突袭动态事件
|  | 2.商业化框架 | 通行证奖励清单
虚拟商店定价表
|  | 3.埋点方案 | 召唤结果统计字段
失败原因分类
| 程序 | 1.支付SDK沙盒 | 虚拟货币购买通行证 | 质量要求： - 支付流程完整（0逻辑报错） - 数据上报成功率≥99% | 美术提供商品图标
皮肤装备激活
|  | 2.数据埋点系统 | 本地日志记录
云端上报验证
|  | 3.平台适配 | Android APK输出
| 美术 | 1.怪兽皮肤 | 岩甲蜥机械版（换色+部件） | 表现标准： - 皮肤与原模型共享骨骼 - 受击反馈延迟≤0.2s | 程序提供Shader支持
|  | 2.受击反馈 | 特工/怪兽受击闪白
大门破损贴图变化
|  | 3.过场占位 | 胜利/失败文字提示

## 版本清单
DEMO版本 | 目标：验证核心玩法循环可行性
1.必须完成的玩法系统：
|  | 模块 | 功能清单 | 验收标准
|  | 三重随机召唤 | 消耗基因能量触发随机（种类/等级/数量） | 10秒内完成召唤流程，崩溃率=0%
动态保底：连续2次低质召唤→必出Lv2+
|  | 肉鸽三选一 | 战斗等级提升触发选项（增援特工/升级/全局增益） | 选项触发100%稳定，无选项重复
至少含3种职业特工
|  | 特工作战系统 | 部署位机制（门内固定格子） | 技能释放响应＜0.5秒
基础职业：突击/重装/工程
|  | 敌人与波次 | 5波基础敌人+1个Boss（含3种类型：近战/远程/自爆） | Boss有阶段转换（70%/30%血量）
2.美术与场景资源
|  | 资源类型 | 交付要求 | 质量标准
|  | 角色模型 | 特工×3（突击/重装/工程）简模+基础骨骼 | 可辨识职业特征
怪兽×4（岩甲蜥/迅影豹/酸液喷吐者/Boss）简模
|  | 场景关卡 | 峡谷战场白模（部署区/召唤平台） | 支持200+单位同屏
|  | UI界面 | 战斗HUD（能量槽/等级条/召唤按钮） | 关键按钮点击热区≥80×80像素
局外养成界面（科技树预览）
|  | 特效占位 | 召唤光柱（方块动画） | 特效不遮挡战斗单位
技能范围指示器（色块）
3.商业化
|  | 模块 | 功能清单 | 验收标准
|  | 虚拟商店框架 | 基因序列通行证（3级奖励） | 支付流程可跑通（用虚拟货币）
怪兽外观×1（岩甲蜥机械皮肤）
|  | 数据埋点 | 记录单局召唤次数/结果 | 数据上报成功率＞99%
记录肉鸽选项选择率
记录Boss战失败原因